## Project Planner
Project Planner
Actual (beyond plan)
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION (day) | ACTUAL START | ACTUAL DURATION (day) | PERIODS
[5 empty] | Week 1 |  | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5
Project Analysis | 2019-04-29 | 2 | 2019-04-29 | 2
Project Planning & Task Distribution | 2019-05-01 | 4 | 2019-05-01 | 4
Tools Selection | 2019-05-04 | 2 | 2019-05-04 | 2
Home Page Development | 2019-05-06 | 8 | 2019-05-06 | 10
Contact Us Page Development | 2019-05-14 | 2 | 2019-05-14 | 3
Membership Page Development | 2019-05-14 | 4 | 2019-05-14 | 5
Standards Page Development | 2019-05-19 | 3 | 2019-05-19 | 3
Responsiveness Testing | 2019-05-14 | 13 | 2019-05-27 | 15
Cross Browser Testing | 2019-05-21 | 10 | 2019-05-21 | 12
Documentation and Finalising | 2019-05-24 | 8 | 2019-05-24 | 8